## Feuille 1
|  | 2017 | [11 empty] | 2018
Tasks |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Electronics and Cumputing |  | 2017 44: H O L I D A Y S; 2017 51: R E S U L T S; 2017 52: H O L I D A Y S; 2018 2: E X A M S; 2018 14: R E S U L T S
Sensors and boards discovery | bar: 2017 43
Sensor module (from extension card) | bar: 2017 45 to 2017 46
Sensor module (wired sensor) | bar: 2017 46 to 2017 50
LoRa module | bar: 2017 45 to 2017 50
Link Sensor module and LoRa module
Code optimization
Power supply
Power storage
Materials | bar: 2017 41 to 2017 43; 2017 45 to 2017 50; 2018 4 to 2018 13
3D modelisation | bar: 2017 45 to 2017 50
Material research | bar: 2018 4 to 2018 7
Production / 3D printing | bar: 2018 8 to 2018 13
Project management | bar: 2017 41 to 2017 43; 2017 45 to 2017 50; 2018 4 to 2018 13
Project discovery | bar: 2017 41 to 2017 42
Wiki and GitHub management | bar: 2017 43; 2017 45 to 2017 50
Farm tour | bar: 2017 45